***Planowany harmonogram realizacji projektu***

***dla II naboru***

***pn. TWÓJ BIZNES – TWOJA PRACA 2***

**Okres realizacji projektu: 01.01.2019 r. – 30.09.2022 r.**

**I. SPOTKANIA INFORMACYJNE DLA KANDYDATÓW DO PROJEKTU ( grudzień 2020 )**

**II. REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ( styczeń – marzec 2021)**

1. **Nabór formularzy rekrutacyjnych – od 4 do 8 stycznia 2021**
2. Ocena formalna formularzy rekrutacyjnych – **styczeń 2021**
3. Rozmowy z doradcą zawodowym połączone z przeprowadzeniem testów badających predyspozycje do prowadzenia działalności gospodarczej – **styczeń 2021**
4. Ocena merytoryczna formularzy rekrutacyjnych pozytywnie ocenionych na etapie oceny formalnej; sporządzenie wstępnej listy rankingowej potencjalnych Uczestników Projektu; przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu. – **styczeń/luty 2021**
5. Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej Uczestników Projektu – **luty 2021**
6. Podpisanie Oświadczeń o kwalifikowalności z **30 Uczestnikami Projektu** **( 15 kobiet i 15 mężczyzn )**– **luty/marzec 2021**

**III. WSPARCIE SZKOLENIOWO-DORADCZE ( marzec 2020 )**

1. Podpisanie umów szkoleniowo-doradczych z Uczestnikami Projektu – **marzec 20**
2. Pomoc szkoleniowo-doradcza w formie:

* szkoleń grupowych - 2 grupy 15 osobowe po 44 godzin lekcyjnych szkolenia dla każda grupy
* doradztwo indywidualne - 2 godziny zegarowe dla każdego Uczestnika projektu

**IV. DOTACJA NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ( maj 2021 – czerwiec 2021 )**

1. Nabór Wniosków o przyznanie dotacji – **marzec 2020**
2. Ocena formalna Wniosków o przyznanie dotacji – **marzec 2020**
3. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie dotacji – **kwiecień 2020**
4. Sporządzenie podstawowej listy rankingowej – **kwiecień/maj 2020.**
5. Przeprowadzenie procedury odwoławczej; sporządzenie listy rankingowej po odwołaniach; sporządzenie listy rezerwowej -
6. Ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej przyznanych dotacji
7. Podpisanie Umów na otrzymanie dotacji z **21 Uczestnikami projektu** ( 10 kobiet i 11 mężczyzn )– **maj/czerwiec 2020**
8. Kontrola i monitoring prawidłowości wykonania Umowy na otrzymanie dotacji - **w okresie 12-miesięcy od dnia zarejestrowania działalności gospodarczej.**

**VI. WSPARCIE POMOSTOWE ( czerwiec 2021 – sierpień 2022)**

1. Nabór Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – **czerwiec / lipiec 2021**
2. Ocena formalna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego – **czerwiec/lipiec 2021.**
3. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie podstawowego wsparcia pomostowego. Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu podstawowego wsparcia pomostowego – **czerwiec/lipiec 2021.**
4. Podpisanie Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego – **lipiec/sierpień 2021.**
5. Wsparcie pomostowe obejmujące doradztwo o charakterze specjalistycznym w zakresie efektywnego wykorzystania dotacji i prowadzenia działalności gospodarczej
6. Nabór Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego – **do końca 5 miesiąca prowadzenia działalności gospodarczej**
7. Ocena formalna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego
8. Ocena merytoryczna Wniosków o przyznanie przedłużonego wsparcia pomostowego (w tym: powołanie i obrady Komisji Oceny Wniosków; weryfikacja decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego przez WUP Opole)
9. Ogłoszenie ostatecznej decyzji o przyznaniu przedłużonego wsparcia pomostowego
10. Podpisanie Aneksów do Umów na otrzymanie podstawowego wsparcia pomostowego